## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN 1 - 2019
Đề tài: Quản lý quán café
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Nguyễn Nhật Trường | Trần Thành Phát | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Khảo sát | Thu thập thông tin phần mềm | X | X | 2019-09-19 | 2019-09-25 | 22/9/2019 | 28/9/2019
| Mô tả yêu cầu phần mềm | X | X | 2019-09-19 | 2019-09-28 | 22/9/2019 | 28/9/2019
Tạo database
| Xây dựng mô hình của database | X | X | 29/9/2019 | 2019-10-04 | 29/9/2019 | 2019-10-03
| Triển khai database |  | X | 2019-10-05 | 2019-10-07 | 2019-10-05 | 2019-10-06
Triển khai phần mềm
| Thiết kế chương trình bằng Windown Form | X | X | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-05 | 13/10/2019
| Kết nối project với database | X | X | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 13/10/2019 | 15/10/2019
| Tìm hiểu mô hình client server cho application | X |  | 2019-10-15 | 2019-10-18 | 18/10/2019 | 20/10/2019
| Hoàn thiện chương trình | X | X | 18/10/2019 | 25/10/2019
| Đóng gói phần mềm | X | X | 26/10/2019 | 27/10/2019